## 任务分工
序号 | 场景 | 类别 | 报告 | 报告内容 | 报告数量 | 负责单位/个人 | 计划
1 | 载人场景 | Robotaxi | Robotaxi前沿场景调研报告 | 见课题明细及说明一（1） | 1 | 北航丁老师团队 | 1月底之前完成初稿
2 |  |  | Robotaxi场景优化分析报告 | 见课题明细及说明二（4） | 1 | 北航丁老师团队 | 1月底之前完成初稿
3 |  | 无人接驳车 | 无人接驳车前沿场景调研报告 | 见课题明细及说明一（1） | 1 | 北航丁老师团队 | 1月底之前完成初稿
4 |  | 自动驾驶公交 | 自动驾驶公交前沿场景调研报告 | 见课题明细及说明一（1） | 1
5 |  |  | 自动驾驶公交场景应用分析报告 | 见课题明细及说明二（3） | 1
6 | 载物场景 | 干线物流 | 干线物流前沿场景调研报告 | 见课题明细及说明一（2） | 1
7 |  | 无人配送车 | 无人配送车前沿场景调研报告 | 见课题明细及说明一（2） | 1
8 |  |  | 无人配送车场景优化分析报告 | 见课题明细及说明一（4） | 1
9 |  | 无人轻卡车 | 无人轻卡车前沿场景调研报告 | 见课题明细及说明一（2） | 1 | 北航丁老师团队 | 1月底之前完成初稿
10 | 特种场景 | 自动驾驶环卫 | 自动驾驶环卫前沿场景调研报告 | 见课题明细及说明一（3） | 1
11 |  |  | 自动驾驶环卫场景应用分析报告 | 见课题明细及说明二（2） | 1
12 |  | 无人安防 | 无人安防前沿场景调研报告 | 见课题明细及说明一（3） | 1 | 北航丁老师团队 | 1月底之前完成初稿
13 |  |  | 无人安防场景优化分析报告 | 见课题明细及说明二（4） | 1 | 北航丁老师团队 | 1月底之前完成初稿
注：1 前沿场景调研报告：需调研不少于5 家科技及不少于5 个属地政府，内容包含国内其他城市新技术、新场景的应用情况、模式、商业化阶段和示范区可借鉴的内容等，为我办开展前沿场景研究提供支撑，配合我办为市区两级政府决策提供支持； 2 自动驾驶环卫场景应用分析报告：需开展行业特点及商业模式研究，产品调研及技术成熟分析等工作，内容包含但不限于自动驾驶环卫车辆车型选择推荐、应用线路推荐和自动驾驶工艺组合安排等。并配合我办及相关委办局按阶段推动场景应用实现经开区核心区60 平方公里自动驾驶环卫示范应用； 3 自动驾驶公交：开展行业特点及商业模式研究，产品调研及技术成熟分析等工作，内容包含但不限于自动驾驶公交车辆基本情况、车辆特点分析及选型、应用线路调研和预期效果等； 4 场景优化报告：开展行业发展诉求梳理与分析、国内产业基础及商业化趋势研究等工作。报告内容包含但不限于既往场景建设情况、示范区发展需求、企业发展诉求和场景优化建议等。配合我办完成无人配送车、无人安防车、干线物流和Robotaxi 场景规模化、商业化应用。一是推动无人安防车辆技术升级；二是推动无人配送车场景业务开展；三是促进Robotaxi 场景规模化、商业化应用。

## 课题明细及说明
项目预算明细表
序号 | 项目明细名称 | 要求 | 内容
一 | 前沿场景调研
（1） | 载人场景调研 | 1.前沿场景调研分析报告，属于基础性研究阶段，核心是信息整合与可行性论证，聚焦于场景的探索与规划，为我办开展自动驾驶场景应用提供数据支撑 2.至少包含载人场景（Robotaxi、无人接驳车、自动驾驶公交等）、载物场景（干线物流、无人配送车等）和特种场景（自动驾驶环卫、无人安防等）的行业及市场信息，各地政府招投标信息和场景操作模式，配合形成前沿场景调研材料不少于8篇,内容包含国内其他城市新技术、新场景的应用情况、模式、商业化阶段和示范区可借鉴的内容等，为我办开展前沿场景研究提供支撑 | 1.落实市、区两级政府工作安排，收集、整理、总结Robotaxi、无人接驳车、自动驾驶公交等载人场景行业及市场信息，各地政府招投标信息和场景操作模式，提供调研素材，配合形成前沿场景调研材料不少于3篇。
（2） | 载物场景调研 |  | 1.落实市、区两级政府工作安排，收集、整理、总结干线物流、无人配送车、无人零售车等载物场景行业及市场信息，各地政府招投标信息和场景操作模式，提供调研素材，配合形成前沿场景调研材料不少于3篇。
（3） | 特种场景调研 |  | 1.落实市、区两级政府工作安排，收集、整理、总结自动驾驶环卫、无人安防等特种场景行业及市场信息，各地政府招投标信息和场景操作模式，提供调研素材，配合形成前沿场景调研材料不少于2篇；
二 | 场景应用及拓展
（1） | “五站两场”自动驾驶接驳场景拓展 | 结合道路承载情况和不同时段的交通流量，制定自动驾驶接驳线路和场站周边开放区域报告和安全风险评估与防控对策报告，内容包含一是自动驾驶道路信息，如拥堵指数（时间和空间两方面）、交通事故情况、道路环境等；二是潜在风险定义与分类；三是安全风险分析，如交通拥堵风险、交通事故风险、信息安全风险、突发事件处置不当风险等；四是应对策略。 | 工作内容： （1）根据市区两级政府安排，配合开通城市副中心站、朝阳站、丰台站和清河站自动驾驶接驳场景。对上述场站完成踏勘，结合道路承载情况和不同时段的交通流量，制定自动驾驶接驳线路和场站周边开放区域报告会同高速管理单位开展连接线路踏勘及审定，完成自动驾驶接驳场景规划建设调研分析报告不少于4个，安全风险评估与防控对策报告不少于4个。 （2）配合对接市交通委、市交管局、站区管委会、重点站区办公室、相关高速/城市快速路企业等，梳理相关手续办理办理流程； （3）配合推动自动驾驶科技企业完成落地部署自动驾驶车辆开展道路测试和示范应用。
（2） | 自动驾驶环卫场景拓展 | 包含自动驾驶环卫车辆车型选择推荐、应用线路推荐和自动驾驶工艺组合安排等。 | 1.工作内容：自动驾驶环卫场景拓展咨询服务。根据市区两级政府安排，结合示范区4.0阶段扩区，配合市自驾办、市城管委制定自动驾驶环卫车全市推广方案。基于全市推广方案，形成自动驾驶环卫场景应用分析报告1份，包含自动驾驶环卫车辆车型选择推荐、应用线路推荐和自动驾驶工艺组合安排等。并配合我办等相关委办局按阶段推动场景应用，2025年部署各类自动驾驶环卫设备20台以上，实现经开区核心区60平方公里和马驹桥、台湖地区的自动驾驶环卫示范应用。 2.从业资格要求： （1）熟悉智能网联汽车领域，了解场景特点和自动驾驶环卫设备特性，具备方案设计、规划能力，有智慧化环卫项目实施经验； （2）对政策有较强的敏锐性，了解相关法律法规，熟悉政府职能部门工作流程； （3）有自动驾驶相关领域的行业资源和各地政策资源。
（3） | 自动驾驶公交场景拓展 | 包含自动驾驶公交车辆基本情况、车辆特点分析及选型、应用线路调研和预期效果等不少于1份。 | 1.自动驾驶公交场景拓展咨询服务。根据市区两级政府安排，结合示范区4.0阶段扩区，制定自动驾驶公交场景应用分析报告，包含自动驾驶公交车辆基本情况、车辆特点分析及选型、应用线路调研和预期效果等不少于1份。并配合我办等相关委办局按阶段推动场景应用，2025年部署5台以上车辆，配合开通自动驾驶公交线路2条。 2.从业资格要求： （1）熟悉智能网联汽车领域，了解场景特点和自动驾驶公交行业特性，具备方案设计、规划能力，具有智慧公交相关项目经验； （2）对政策有较强的敏锐性，了解相关法律法规，熟悉政府职能部门工作流程； （3）有自动驾驶相关领域的行业资源和公交集团资源。
（4） | 其他场景拓展和优化 | 内容包含既往场景建设情况、示范区发展需求、企业发展诉求和场景优化建议等 | 1.工作内容：根据市区两级政府安排，结合示范区4.0阶段扩区和示范区前期场景建设经验，开展场景优化工作，形成场景优化报告3篇，内容包含既往场景建设情况、示范区发展需求、企业发展诉求和场景优化建议等。配合我办完成无人配送车、无人安防车、干线物流和Robotaxi场景规模化、商业化应用。一是推动无人安防车辆技术升级；二是推动无人配送车场景业务开展，2025年全年新增无人配送车辆50台，新增服务人次100万；三是促进Robotaxi场景规模化、商业化应用，2025年全年新增车辆50台以上。投入5人，每年投入3个月 2.从业资格要求： （1）熟悉智能网联汽车领域，了解自动驾驶场景和车辆特性，具备方案设计、规划能力； （2）对政策有较强的敏锐性，了解相关法律法规，熟悉政府职能部门工作流程； （3）有自动驾驶相关领域的行业资源和公交集团资源。
合计

## 各报告主要内容
序号 | 场景 | 类别 | 报告 | 报告主要内容 | 报告数量 | 负责团队
1 | 载人场景 | Robotaxi | Robotaxi前沿场景调研报告 | 本报告聚焦Robotaxi前沿场景的探索与规划，为北京自驾办开展自动驾驶场景应用提供数据支撑及参考意见。报告主要内容包括Robotaxi国内外发展情况和发展瓶颈、各地市场情况、商业模式、国内应用实践以及通过借鉴各地商业化呈梯度发展，政策开放度与测试里程影响成熟度针对北京实际情况提出发展Robotaxi的建议。 | 1 | 北航丁老师团队
2 |  |  | Robotaxi场景优化分析报告 | 本报告聚焦Robotaxi场景优化分析，结合示范区4.0阶段扩区和示范区前期场景建设经验，开展场景优化工作，为北京自驾办开展Robotaxi场景优化提供数据支撑和参考意见。报告主要内容包括场景建设情况，梳理示范区内核心商圈、交通干道等现有Robotaxi运营站点布局、路线规划及车路协同设施配套现状；示范区发展需求，结合扩区规划明确运力覆盖提升、跨区域调度衔接等核心需求；企业发展诉求，收集相关企业在车辆调度效率、高精地图更新、远程接管保障等方面的关键诉求；和场景优化建议，针对建设短板与发展诉求提出站点加密方案、调度系统升级及多方协同运营机制构建等具体措施。 | 1 | 北航丁老师团队
3 |  | 无人接驳车 | 无人接驳车前沿场景调研报告 | 本报告聚焦无人接驳车前沿场景的探索与规划，为北京自驾办开展自动驾驶场景应用提供数据支撑及参考意见。报告主要内容包括无人接驳车国内外发展情况和发展瓶颈——国外技术迭代快但适配性不足，国内在园区场景领先却受限于开放道路法规；各地市场情况呈现“一线城市主导、场景化需求突出”特征；商业模式以“政府采购+企业运营”为主，部分地区探索“基础服务+定制增值”模式；国内应用实践涵盖园区通勤、景区接驳等多元场景。通过借鉴各地商业化呈梯度发展，政策开放度与测试里程影响成熟度的经验，针对北京实际情况，提出优先在重点园区、交通枢纽布局，完善路侧设施及责任划分机制等发展建议。 | 1 | 北航丁老师团队
4 |  | 自动驾驶公交 | 自动驾驶公交前沿场景调研报告 | 本报告聚焦自动驾驶公交前沿场景的探索与规划，为北京自驾办开展自动驾驶场景应用提供数据支撑及参考意见。报告主要内容包括自动驾驶公交国内外发展情况和发展瓶颈——国外以固定线路运营为主技术成熟度高，但成本居高不下，国内在短途接驳场景落地迅速却面临复杂路况适配难题；各地市场情况呈现“政策引导先行、枢纽与城区联动布局”特征；商业模式以“政府购买服务+运营商分成”为核心，部分试点城市叠加广告增值收益；国内应用实践涵盖机场专线、新城环线、社区接驳等场景。通过借鉴各地商业化呈梯度发展，政策开放度与测试里程影响成熟度的经验，针对北京实际情况，提出优先在副中心、大兴机场等区域布设线路，强化车路协同设施建设及运营安全监管的发展建议。 | 1
5 |  |  | 自动驾驶公交场景应用分析报告 | 本报告聚焦自动驾驶公交场景应用分析，结合示范区4.0阶段扩区，配合北京市自驾办、市交通委制定自动驾驶公交全市推广方案提供参考方案。主要内容包括自动驾驶公交技术剖析，重点解读L4级自动驾驶系统的感知、决策及控制模块适配公交场景的核心优势；自动驾驶公交车辆选型，围绕载客量、续航能力、无障碍设施等关键指标筛选适配不同线路的车型；应用线路推荐，结合客流分布规划机场专线、新城环线、社区接驳等重点线路；工艺组合安排，提出“自动驾驶+智能调度+实时监控”的一体化运营流程；推动举措与实施计划，明确政策支持、设施升级及人员培训等阶段任务；经济效益和社会效益评估，分析运营成本降低、出行效率提升及公共服务优化等价值；以及风险评估与应对策略，针对技术故障、客流波动等潜在问题制定解决方案。 | 1
6 | 载物场景 | 干线物流 | 干线物流前沿场景调研报告 | 本报告聚焦干线物流自动驾驶前沿场景的探索与规划，为北京自驾办开展自动驾驶场景应用提供数据支撑及参考意见。报告主要内容包括干线物流自动驾驶国内外发展情况和发展瓶颈——国外以长距离专线运营为突破，技术集成度高但适配国内路网能力弱，国内在封闭港口场景应用成熟却受限于跨区域调度法规；各地市场情况呈现“枢纽城市集聚、货运需求驱动”特征；商业模式以“物流企业租赁+按单分成”为主，部分企业探索“车货匹配平台+自动驾驶车队”联动模式；国内应用实践涵盖港口集疏运、矿区转运、省际干线等场景。通过借鉴各地商业化呈梯度发展，政策开放度与测试里程影响成熟度的经验，针对北京实际情况，提出优先在大兴空港、通州物流园布局试点，完善跨区域通行政策及货运安全监管体系的发展建议。 | 1
7 |  | 无人配送车 | 无人配送车前沿场景调研报告 | 本报告聚焦无人配送车前沿场景的探索与规划，为北京自驾办开展自动驾驶场景应用提供数据支撑及参考意见。报告主要内容包括无人配送车国内外发展情况和发展瓶颈——国外技术迭代快但适配国内末端场景不足，国内在社区、园区场景落地领先却受限于路权政策；各地市场情况呈现“末端需求拉动、核心城区优先布局”特征；商业模式以“平台合作分成+企业定制服务”为主，部分区域探索“公益配送+商业运营”结合模式；国内应用实践涵盖社区生鲜配送、园区物资转运、末端快递投递等场景。通过借鉴各地商业化呈梯度发展，政策开放度与测试里程影响成熟度的经验，针对北京实际情况，提出优先在大型社区、产业园区试点，明确路权划分及末端安全配送标准的发展建议。 | 1
8 |  |  | 无人配送车场景优化分析报告 | 本报告聚焦无人配送车场景优化分析，结合示范区4.0阶段扩区和示范区前期场景建设经验，开展场景优化工作，为北京自驾办开展无人配送车场景优化提供数据支撑和参考意见。报告主要内容包括场景建设情况，梳理示范区内社区、园区等现有无人配送车运营点位、路线覆盖及设备配套现状；示范区发展需求，结合扩区规划明确末端配送效率提升、场景覆盖扩容等核心需求；企业发展诉求，收集头部企业在路权开放、充电设施布局及数据共享等方面的关键诉求；和场景优化建议，针对建设短板与发展诉求提出路权分区管控、充电网络加密及政企数据协同等具体方案。 | 1
9 |  | 无人轻卡车 | 无人轻卡车前沿场景调研报告 | 本报告聚焦无人轻卡车前沿场景的探索与规划，为北京自驾办开展自动驾驶场景应用提供数据支撑及参考意见。报告主要内容包括无人轻卡车国内外发展情况和发展瓶颈——国外以城市配送专线为核心实现技术验证，可靠性较强但适配国内道路标准不足，国内在城配、园区场景落地提速却受限于复杂交通环境应对能力；各地市场情况呈现“城配需求主导、物流枢纽集中布局”特征；商业模式以“物流企业合作运营+按单收费”为核心，部分企业探索“车辆租赁+运维托管”一体化服务；国内应用实践涵盖城市商超配送、园区物资转运、末端短途货运等场景。通过借鉴各地商业化呈梯度发展，政策开放度与测试里程影响成熟度的经验，针对北京实际情况，提出优先在通州物流园、大兴空港经济区试点，完善城配路线规划及货运安全管控机制的发展建议。 | 1 | 北航丁老师团队
10 | 特种场景 | 自动驾驶环卫 | 自动驾驶环卫前沿场景调研报告 | 本报告聚焦自动驾驶环卫前沿场景的探索与规划，为北京自驾办开展自动驾驶场景应用提供数据支撑及参考意见。报告主要内容包括自动驾驶环卫国内外发展情况和发展瓶颈——国外以模块化作业设备为核心，技术集成度高但适配国内环卫需求不足，国内在封闭园区、郊区道路落地较快却受限于城区复杂路况及作业规范适配难题；各地市场情况呈现“政策采购主导、重点区域优先覆盖”特征；商业模式以“政府购买服务+设备厂商运维”为核心，部分试点叠加智慧环卫平台增值服务；国内应用实践涵盖园区清扫、郊区道路保洁、落叶及积雪专项作业等场景。通过借鉴各地商业化呈梯度发展，政策开放度与测试里程影响成熟度的经验，针对北京实际情况，提出优先在城市副中心、亦庄经开区试点，完善作业标准及设备安全监管体系的发展建议。 | 1
11 |  |  | 自动驾驶环卫场景应用分析报告 | 本报告聚焦自动驾驶环卫场景应用分析，结合示范区4.0阶段扩区，配合北京市自驾办、市城管委制定自动驾驶环卫车全市推广方案提供参考方案。主要内容包括自动驾驶环卫技术剖析、自动驾驶环卫车辆选型、应用线路推荐、工艺组合安排、推动举措与实施计划、经济效益和社会效益评估以及风险评估与应对策略。 | 1
12 |  | 无人安防 | 无人安防前沿场景调研报告 | 本报告聚焦无人安防前沿场景的探索与规划，为北京自驾办开展自动驾驶场景应用提供数据支撑及参考意见。报告主要内容包括无人安防国内外发展情况和发展瓶颈——国外以多传感器融合技术为核心，智能化水平高但适配国内安防场景需求不足，国内在园区、口岸等封闭区域落地迅速却受限于复杂城区环境感知及应急处置能力；各地市场情况呈现“政企协同采购、重点防控区域优先布局”特征；商业模式以“设备销售+运维服务外包”为核心，部分企业探索“安防数据服务+增值预警”联动模式；国内应用实践涵盖工业园区巡逻、边境口岸值守、大型活动安防布控等场景。通过借鉴各地商业化呈梯度发展，政策开放度与测试里程影响成熟度的经验，针对北京实际情况，提出优先在中关村科学城、大兴国际机场周边试点，完善应急响应机制及数据安全管理规范的发展建议。 | 1 | 北航丁老师团队
13 |  |  | 无人安防场景优化分析报告 | 本报告聚焦无人安防场景优化分析，结合示范区4.0阶段扩区和示范区前期场景建设经验，开展场景优化工作，为北京自驾办开展无人安防场景优化提供数据支撑和参考意见。报告主要内容包括场景建设情况，梳理示范区内产业园区、交通枢纽等现有无人安防设备部署、巡逻路线覆盖及智能防控系统配套现状；示范区发展需求，结合扩区规划明确安防覆盖密度提升、多场景联动防控等核心需求；企业发展诉求，收集相关企业在设备运维保障、数据传输安全及特殊场景技术适配等方面的关键诉求；和场景优化建议，针对建设短板与发展诉求提出设备升级方案、防控网络完善及政企协同机制构建等具体措施。 | 1 | 北航丁老师团队